Opšta poljoprivredna zadruga „TAREVCI“ p.o.

Poslovni inkubator 109, Tarevci, 74480 Modriča

Tel/Fax 00 387 (0) 53/ 813-727

Mob: 061/178-459 i 065/837-401

E-mail:opz.tarevci@gmail.com

Web:www.opz-tarevci.ba

S A Ž E T A K

Projekta VIII međunarodnog sajma ruralnog  stvaralaštva

Tarevci 2017.

| NAZIV PROJEKTA | VIII međunarodni sajam ruralnog stvaralaštva Tarevci 2017. |
| --- | --- |
| VEZA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA | Usvojenim strateškim razvojnim dokumentima opštine Modriča: Vizijom i strategijom razvoja opštine Modriča 2010 – 2014. godine, Programom razvoja poljoprivrede i sela u periodu 2015 - 2020. godine na području opštine Modriča i Strategijom razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srpske 2016-2020 godina, definisani su potencijalno vrlo produktivni strateški razvojni ciljevi opštine Modriča i Republike Srpske u neposrednoj budućnosti. Opšta poljoprivredna zadruga „Tarevci” sa p.o. iz Tarevaca je na osnovu tih dokumenata i najnovijih naučnih saznanja razradila vlastitu viziju i strategiju razvoja do 2020 godine. U tom dokumentu, Zadruga je kao jednog od snažnih promotora svojih aktivnosti na ostvarivanju razvojnih ciljeva planirala održavanje sajma ruralnog stvaralaštva. |
| KRATAK OPIS PROBLEMA | Opština Modriča je u periodu od 1980-1992 godine bila industrijalizovana opština u kojoj je postojala puna zaposlenost stanovništva. Na toj materijalnoj osnovi bili su razvijeni i osnovno i srednje obrazvovanje, zdravstvo sa najrazvijenijom socijalno-medicinskom ustanovom u Jugoslaviji, te kultura, sport i ukupni društveni život. Imala je četvrtu privredu po uspješnosti u Bosni i Hercegovini, a pojedini sportsku kolektivi su bili i prvaci BiH i Jugoslavije. Gubitak najvećeg broja kadrova koji su nosili takav razvoj i jugoslovenskog tržišta koje je bilo osnovom za uspješno poslovanje i razvoj svih najznačajnijih privrednih kapaciteta, a posebno idiotska poslijeratna privatizacija, doveli su do nestanka svih preduzeća osim Rafinerije ulja Modriča i Komunalnog preduzeća. Nestalo je čak i najbolje i najuspješnije poljoprivredno dobro u BiH i treće po uspješnosti u Jugoslaviji. U takvom okruženju, opština Modriča je nakon određenog poslijeratnog poleta u obnovi i razvoju, ušla u fazu ekonomske stagnacije. Svjetska ekonomska kriza je samo dodatno pogoršala unutrašnje, neposredno, regionalno i evropsko okruženje za brži ekonomski razvoj. U takvim opštim uslovima i ekonomskom okruženju, mi smo u Opštoj poljoprivrednoj zadruzi „Tarevci” sa p.o. došli do zaključka da najveće razvojne šanse pruža ruralni razvoj po konceptu koji je razvijen u zemljama EU. U konceptu ruralnog razvoja smo prepoznali najveći mogući potencijal sinergijskog korištenja svih mogućih ekonomskih aktivnosti u vangradskim područjima, a u zadružnom povezivanju i organizovanju najracionalniji oblik udruživanja pojedinaca u borbi za optimalno iskorištavanje svih potencijalnih razvojnih resursa. Razradili smo i usvojili 2010. godine Viziju i Strategiju razvoja Zadruge do 2020 godine. U njima dominira filozofija ruralnog razvoja koja podrazumijeva povećavanje konkurentnosti svih djelatnosti karakterističnih za ruralnu eknomiju. U strategiji smo planirali pokretanje sajma ruralne privrede, ruralnog turizma i ruralnog stvaralaštva u cjelini, kao sredstvo za prezentaciju dostignutih rezultata, edukacije i razmjene iskustava ruralnih stvaralaca, proizvođača, naučnika, biznismena i političara od lokalnog do državnog nivoa.. |
| CILJEVI PROJEKTA | Organizovanjem i održavanjem VIII međunarodnog sajma ruralnog stvaralaštva Tarevci 2017. godine želimo ostvariti slijedeće ciljeve: - Podsticanje razvoja modernog preduzetništva u svim segmentima ruralnog stvaralaštva i razvoja; - Stvaranje uslova najnaprednijim i najkreativnijim ruralnim preduzetnicima i stvaraocima da izlože i pokažu svoje ideje i proizvode i da ih šire tržišno i društveno afirmišu; - Omogućiti razmjenu ideja i iskustava ruralnih preduzetnika i stvaralaca, kako kroz izlaganje proizvoda, tako i kroz brojne i raznovrsne edukativne programe i druženja; - Prikazati dostignuti nivo razvoja ruralne privrede i ukupnog ruralnog stvaralaštva i razvoja lokalnoj javnosti, javnosti Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a prije svega predstavnicima lokalnih, kantonalni, entitetskih i vlasti BiH kako bi kao društvo mogli dobiti objektivna saznanja o tome kakve razvojne politike vodimo, kakve su nam u njima korekcije potrebne, i kakve bi nam bile najracionalnije i najpotrebnije; - Prezentacijom najnaprednijih proizvođača i stvaraoca želimo probuditi interes i ohrabriti i ostale stanovnike ruralnih područja opština Modriča i Vukosavlje, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije da se sa svojim resursima uključe u organizovanu tržišnu proizvodnju i na taj način pronađu svoju ekonomsku budućnost; - Da pokažemo i dokažemo da je kompleksan ruralni razvoj jedini objektivan i najbrži mogući način da opštine Modriča i Vukosavlje, sve lokalne zajednice, Republika Srpska i Bosna i Hercegovina ne samo iziđu iz krize nego i nađu svoje najbolje mjesto u evropskoj i svjetskoj podjeli rada i time osiguraju svoju budućnost u evropskoj i svjetskoj zajednici naroda. - Da direktnim povezivanjem proizvođača i predstavnika velikih prerađivačkih tvornica i trgovačkih lanaca omogućimo da kupci iskažu svoje potrebe a proizvođači dobiju informacije u kom pravcu moraju razvijati svoje proizvodnje; - Da VIII sajam pruži mogućnost da svoje proizvode pokaže 90-100 proizvođača na 80-100 štandova. - Da svoje stvaralaško umjeće pokaže 10 amaterskih seoskih kulturno-umjetničkih društava, od kojih po jedno iz Srbije i Hrvatske, te drugi kulturni stvaraoci rodom ili porijeklčom iz Tarevaca i Modriče. Da po drugi puta prezentiramo i umjetničko stvaralaštvo jednog od 6 naših (modričkih) akademskih slikara. - Da se izuzetno bogatim edukativnim sadržajima i programima svim poljoprivrednim proizvođačima i drugim ruralnim stvaraocima približe najnovija naučna saznanja i oblasti poljoprivredne proizvodnje a prije svega voća i povrća, prerade vlastite proizvodnje u tradicionalne prehrambene proizvode na principu proizvodnje zdrave hrane, te u razvoju ruralnog (seoskog)turizma i koristima koje tako koncipiran razvoj donosi - Predstaviti programe ruralnog razvoja Mjesne zajednice Tarevci i opštine Modriča i sadržaj Projekta ruralnog razvoja područja planine Trebave: Trebava – put razvoja oko čije realizacije planiramo okupiti lokalne vlasti opština: Doboj, Doboj Istok, Gračanica, Lukavac, Tuzla, Srebrenik, Pelagićevo, Gradačac i Modriča, te Vlade Republike Srpske i Federacije BiH i Savjet Ministara. - Da se afirmišu vizija i strategija razvoja Opšte poljoprivredne zadruge „Tarevci” p.o. i rezultati koje ostvarujemo. |
| GLAVNE AKTIVNOSTI | 1. Izrada Projekta i pratećih operativnih dokumenata i stvaranje organizacijskih uslova za uspješno održavanje VIII međunarodnog sajma ruralnog stvaralaštva Tarevci 2017 godine. |
|  | - Formiranje operativnog stručno/tehničkog tima - Medijska promocija VIII sajma - Izrada promotivnih materijala - Lobističke aktivnosti na prikupljanju potrebnih finansijskih sredstava - Aktivnosti prema poljoprivrednim proizvođačima u mjesnim zajednicama na području opština Modriča i Vukosavlje i ostalim koje iskažu interes da se uključe sa Područja Bosanske Posavine i opština Tuzlanskog kantona koje graniče sa Bosanskom Posavinom. - Aktivnosti prema poljoprivrednim zadrugama i asocijacijama. - Aktivnosti prema opštinama Bosanske Posavine, rubnim opštinama TK i Brčko Distrikta. - Medijacija i pozivanje izlagača - Pozivanje zvanica i gostiju - Svečano otvaranje sajma - Održavanje Sajma. - Izrada i slanje pismenog izvještaja o rezultatima VIII sajma, svim donatorima i učesnicima. |
| KLJUČNI RIZICI | Ključni rizici su: - Mogućnosti da se ne pribavi sav potreban novac. Prema obimu prikupljenih sredstava će se primjeriti i obim kapitalnih investicija i pratećih programa. - Vremenski uslovi Uticaj vremenskih uslova smanjujemo nabavkom još 4 pagode. - Odziv izlagača - Masovnost posjete Pripremiti poseban operativni plan za njegovo otklanjanje, bez obzira na to što broj posjetilaca iz godine u godinu raste. - Posjeta edukacijskim sadržajima Posjeta edukacijskim sadržajima iz godine u godinu je rapidno rasla. Ove godine smo pripremili tako atraktivne edukacijske sadržaje da računamo sa daljim povećanjem posjete. |
| VRIJEME IMPLEMENTACIJE PROJEKTA | Osmi međunarodni sajam ruralnog stvaralaštva Tarevci 2017 traje tri dana: 20, 21 jula i 22 jula 2017. godine. |
| BUDŽET PROJEKTA | Budžet projekta: Ukupni prihodi 34.850,79 KM. Ukupni troškovi 34.850,79 KM. |
| ORGANI ZATORI | Opšta poljoprivredna zadruga „Tarevci” p.o. TAREVCI – MODRIČA Poslovni inkubator 109 Tarevci 74 480 Modriča Tel: 053/81 37 27 Fax: 053/81 37 27 E-mail: opz.tarevci@gmail.com Web: www.opz-tarevci.ba Udruženje povratak, posao i opstanak u modričkoj regiji Poslovni inkubator 109 tarevci 74 480 Modriča Tel/Fax: 053/81 37 62 E-mail: ppo.modrica@gmail.com Nezavisni biro za razvoj Modriča Poslovni inkubator 109 tarevci 74 480 Modriča Telefoni: 053/81 09 52 i 053/82 05 15 Fax: 053/81 09 52 E-mail: pitcentar.nbr@gmail.com Udruženje „ 4 T„ Tarevci |
| PARTNERI | - Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS - Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH - Ministarstvo za rad, socijalnu politiki i povratak Vlade Tuzlanskog kantona - Ministarstvo za trgovinu, turizam i saobraćaj TK - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona. - Zadružni savez Bosne i Hercegovine - Zadružni savez Republike Srpske - Zadružni savez Federacije Bosne i Hercegovine - Opština Modriča - Opština Vukosavlje - Opštinska agencija za razvoj MSP Modriča - Turistička zajednica Modriča - Mjesna zajednica Tarevci |
| SPONZORI | Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske |
| GENERALNI POKROVITELJ | VLADA REPUBLIKE SRPSKE |

Organizacioni odbor:

Nahdet Sulejmen